- ЗАТВЕРДЖЕНО

- рішення Чортківської

- районної ради

- від 12 березня 2020 р. № 634

- РАЙОННА ПРОГРАМА

- розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради на 2020 - 2022 роки

І. Паспорт Програми

| - 1. | - Ініціатор розроблення Програми | - Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради |
| --- | --- | --- |
| - 2. | - Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | - Розпорядження голови районної державної адміністрації від 06 березня 2020 року № 52-од «Про схвалення проєкту районної програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради на 2020 - 2022 роки» |
| - 3. | - Розробник Програми | - Відділ охорони здоров'я Чортківської районної державної адміністрації |
| - 4. | - Співрозробники Програми | - Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради |
| - 5. | - Відповідальні виконавці Програми | - Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради |
| - 6. | - Учасники Програми | - Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради |
| - 7. | - Термін реалізації Програми | - З 01.04.2020 р. по 31.12.2022 р. |
| - 8. | - Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | - Районний бюджет |
| - 9. | - Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: - районний бюджет | 17 564,8 тис.грн. 17 564,8 тис.грн |

ІІ. Загальна характеристика Програми

Районна Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприєства  «Чортківська центральна комунальна районна лікарня»  на 2020 - 2022 роки (далі – Програма) розроблена для покращення надання послуг у сфері охорони здоров'я відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я України», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я», Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та інших нормативно - правових актів, з метою забезпечення конституційного права на охорону здоров'я, з ціллю «забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччя для всіх у будь - якому віці», Указу Президента України від 30.09.2019 № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».

З 1 квітня 2020 року комунальне некомерційне підприємство  «Чортківська центральна комунальна районна лікарня», яке надає спеціалізовану медичну допомогу, перейде  на нову модель фінансування від бюджетного утримання закладу за рахунок коштів  медичної субвенції  до закупівлі послуг Національною службою здоров’я України, згідно укладених з нею угод. Процедура закупівель медичних послуг передбачає дотримання надавачем  умов надання послуг та специфікацій на конкретні послуги або групи послуг.

Також, Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачено здійснення фінансової підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, які є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні  рад для співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, розвитку та їх підтримки, здійснення надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення та програми громадського здоров'я.

Прийняття Програми,  в умовах переходу на нові  форми фінансування, від утримання закладу  до оплати за надані послуги, для забезпечення надання населенню належних медичних послуг комунальним некомерційним підприємством «Чортківська центральна комунальна районна лікарня», власником  якої є Чортківська районна рада, дасть змогу  передбачити    кошти з районного для оплати  комунальних послуг та енергоносіїв, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, продуктів харчування, оплати поточних послуг, здійснення оновлення матеріально - технічної бази та проведення капітальних ремонтних робіт, забезпечить проведення належних медичних оглядів працівникам бюджетної сфери, своєчасне відшкодування ПФУ пільгових пенсій, забезпечить роботу військово - лікарської комісії, належну оплату праці.

ІІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Ключовими проблемами охорони здоров’я населення є:

- недостатнє медикаментозне і матеріально - технічне забезпечення закладів охорони здоров’я;

- неможливість впровадження сучасних медичних технологій в повному обсязі, недостатні можливості щодо обміну досвідом та володіння ними;

- низький рівень та відсутність вмотивованості населення щодо формування здорового способу життя і збереження здоров’я;

- недостатність фінансових ресурсів для забезпечення ефективної діяльності системи охорони здоров’я;

- нерівномірний розвиток ринку медичних послуг;

- морально та фізично застаріла частина медичного обладнання;

- недосконала організація системи надання медичної допомоги;

-  підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових     та матеріальних ресурсів охорони здоров’я;

- витрати, які не входять в програму медичних гарантій , але           проводяться за рахунок закладу охорони здоров’я.

ІV. Мета Програми

Метою Програми є:

- забезпечення надання населенню належних медичних послуг у період переходу на нову модель фінансування ( в тому числі медичні огляди працівникам бюджетних установ) ;

- забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення  району шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної    спеціалізованої допомоги, поліпшення фінансового забезпечення закладу;

- покращення матеріально - технічної бази та умов праці медичних працівників структурних підрозділів закладу;

- проведення модернізації медичного обладнання та освоєння нових технологій;

- підготовка та підвищення кваліфікації медичних кадрів;

- своєчасне відшкодування ПФУ пільгових пенсій, виплачених  особам, які були зайняті повний робочий день з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком №1 виробництв, робіт, професії, посад і показників, затвердженим КМУ та статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

- забезпечення роботи воєнно - лікарської комісії.

V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та      етапи виконання Програми

Районна Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства  «Чортківська центральна комунальна районна лікарня»  на 2020 - 2022 роки  дасть змогу поліпшити стан здоров'я населення, продовжити активне довголіття та тривалість життя, задовольнити потреби в ефективній, якісній і доступній спеціалізованій медичній допомозі на втринному рівні, забезпечити справедливий підхід до вирішення питань охорони здоров'я, досягти цілей, передбачених стратегією «Здоров'я для всіх», відповідно до рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я.

Реалізацію районної  Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Чортківська центральна комунальна районна лікарня»  на 2020 - 2022 роки планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету.

Ресурсне забезпечення Програми наведене у Додатку 2.

Програма вводиться у дію з 1 квітня 2020 року та діє до 31 грудня 2022 року.

VІ. Завдання Програми та результативні показники

Реалізація Програми передбачає вирішення наступних завдань комунального некомерційного підприємства «Чортківська центральна комунальна районна лікарня»  на 2020 - 2022 роки:

- підвищення ефективності, якості та доступності медичного обслуговування для всіх верств населення;

- співфінансування забезпечення лікарськими засобами, дороговартісними витратними матеріалами медичного призначення;

-  покращення матеріально-технічної бази ;

-  проведення капітальних та ремонтних робіт;

- поліпшення інформаційного забезпечення;

- проведення медичних оглядів працівників бюджетних установ;

- співфінансування проектів капітальних ремонтів за державні кошти;

- забезпечення роботи воєнно - лікарської комісії;

- пільгові пенсії;

- впровадження системи телекомунікаційних технологій та налагодження функціонування електронного документообігу в медицині.

За рахунок реалізації заходів Програми планується досягти наступних результатів:

- повноцінне функціонування  закладу в частині своєчасних розрахунків за комунальні послуги та енергоносії та заробітної плати;

- покращення якості надання медичної допомоги в частині співфінансування видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, продуктів харчування, оплата послуг (крім комунальних), відшкодування вартості;

- додаткове забезпечення препаратами та виробами медичного призначення для онкологічних хворих, хворих з вірусними гепатитами В, С;

- поліпшення діагностики коронарної патології та запобігання розвитку гострих коронарних катастроф;

- покращення надання медичної допомоги хворим з гострим порушенням мозкового кровообігу;

- оновлення матеріально - технічної бази;

- покращення стану приміщень відповідно до діючих нормативів;

- своєчасне відшкодування ПФУ пільгових пенсій, виплачених  особам, які були зайняті повний робочий день з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком №1 виробництв, робіт, професії, посад і показників, затвердженим КМУ та статті 26 Закону України « Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

-   забезпечення роботи воєнно - лікарської комісії.

VІІ. Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Найменування | Виконавці | Тер-мін виконання | Дже-рела фінансу- вання | Орієнтовані обсяги фінансування |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | Ра зом |  |
| 1 | Послуги техобслуговування та повірки медичного та іншого обладнання, підготовка медичних закладів до опалюваль ного сезону та інші послуги (крім комуналь-них) | Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради | 2020- 2022 роки | Районний бюд-жет | 62,6 тис.грн. | 68,9 тис.грн. | 75,7 тис.грн. | 207,2 тис.грн | Створення умов для своєчасного надання медичної допомоги та покращення діяльності лікуваль-них закладів |
| 2 | Комунальні послуги та енергоносії | Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради | 2020- 2022 роки | Районний бюд-жет | 2905,9 тис.грн. | 3167,4 тис.грн. | 3357,4 тис.грн | 9430,7 тис.грн | Створення та підтриман-ня комфортних умов для перебуван-ня пацієнтів і громадян у лікуваль-них закладах |
| 3 | Оснащення обладнан ням, виробами медичного призначен ня, матеріалами та продуктами харчування | Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради | 2020- 2022 роки | Районний бюд жет | 1286,7 тис.грн. | 1415,4 тис.грн. | 1556,9 тис.грн. | 4259,0 тис.грн | Покращен-ня ефектив-ності, своєчаснос-ті і якості медичної допомоги |
| 4 | Співфінансування капітального та поточного ремонту, капітально- го будівни-цтва, , реконструк-ції будівель. | Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради | 2020- 2022 роки | Районний бюд-жет | 541,8 тис.грн. | 596,0 тис.грн. | 655,6 тис.грн. | 1793,4 тис.грн | Створення та підтриман-ня комфортних умов для перебуван-ня пацієнтів і громадян у лікуваль-них закладах |
| 5 | Проведення медичних оглядів працівників бюджетних установ | Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради | 2020- 2022 роки згідно кількості працівників та студентів | Районний бюд-жет | 99,2 тис. грн. | 121,3 тис.грн. | 133,4 тис.грн. | 353,9 тис.грн | Створення умов для своєчасного надання медичної допомоги та покращен-ня діяльності лікуваль-них закладів |
| 6 | Забезпечен-ня роботи воєнно-лікарської комісії | Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради | 2020- 2022 роки | Районний бюд-жет | 131,5 тис. грн. | 174,4 тис.грн | 212,7 тис.грн | 518,6 тис.грн | Покращен-ня ефектив-ності, своєчаснос-ті і якості медичної допомоги та проведення медичних оглядів |
| 7 | Впровадження системи телекомунікаційних технологій та налагодження функціону-вання електронного документо-обігу в медицині | Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради | 2020- 2022 роки | Районний бюд-жет | 67,7 тис. грн. | 74,5 тис. грн. | 82,0 тис.грн. | 224,2 тис.грн | Покращен-ня ефектив-ності, своє часності і якості медичної допомоги, надійного і оперативного управління інформа-цією, впровадження новітніх технологій в медичну практику |
| 8 | Пільгові пенсії | Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради | 2020- 2022 роки | Районний бюд-жет | 40,2 тис. грн. | 60,8 тис. грн. | 66,9 тис.грн. | 167,9 тис.грн | Забезпечен-ня своєчасної виплати пільгових пенсій |
| 9 | Навчання медперсоналу, забезпечен-ня належної та своєчасної оплати праці медичних працівників | Комунальне некомерційне підприємство «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради | 2020 рік | Районний бюд-жет | 609,9 тис.грн. | - | - | 609,9 тис.грн | Забезпечен-ня ефективної діяльності системи охорони здоров’я |

VІІІ. Координація та контроль за виконання Програми

Координацію за ходом виконання Програми здійснює відділ охорони  здоров'я  районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням Програми покласти на заступника голови районної державної адміністрації та постійну комісію районної ради з питань бюджету.

Виконавці, зазначені у Програмі, щороку упродовж терміну її реалізації, інформують районну раду про хід та результати виконання заходів.

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                   Т.ЯБЛОНЬ