|  | 6. Напрями діяльності та заходи комплексної програми «Здоров’я населення Тернопілля 2017-2021» |
| --- | --- |

| №п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк вико наннязаходу | Виконавці | Джерела фінансу вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках: |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І етап |  |  | II етап |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Репродуктивне здоров’я населення | 1. Завершення реконструкції та технічного дооснащення КЗ ТОР «ТОКПЦ «Мати і дитина» | 2017- 2021 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, КЗ ТОР «ТОКПЦ «Мати і дитина» | обласний бюджет | - | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | - | Завершення II черги реконструкції за кошти дежавного бюджету Заміна деревяних вікон на енергозберігаючі в корпусах А та В 2 000,00 тис.грн. Заміна стояків водопостачання та водовід-ведення в корпусах А1 та В 2 000,00 тис.грн. Заміна стояків та радіаторів теплопостачання в корпусі А1 2 000,00 тис.грн. Зниження показника перинатальної та материнської смертності на 10%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 50 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Забезпечення закулівлі сучасного обладнання для дооснащення КЗ ТОР «ТОКІІЦ «Мати і дитина» | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КЗ ТОР «ТОКПЦ «Мати і дитина» | обласний бюджет районні та міські бюджети | 3 000.0 | 3 000.0 | 2 000.0 | 2 000.0 | 2 000.0 | Стаціонарний цифровий рентгенівський апарат на 2 робочих місця - 1 600,00 тис.грн. Компресор медичний Aridyne 3500XJ (Aridyne, USA) 2 шт. - 300,00 тис.грн. Автоклав 3 шт. - - тис.грн. Модернізація стаціонарного флюорографа - - тис.грн. Стійка ендоскопічна для повного обсягу лапароскопічних операцій - 3 000,00 тис.грн. Автоклав 3 шт. - - тис.грн. Апарат дихальний дитячий неінвазивний SIPAP Infant Flow (CareFusion, VIASYS Inc., USA) 3 lut.* - тис.грн.= - тис. грн. Апарат штучної і вентиляції легенів і для новонароджених і Bear Cub 750psv (Care-Fusion, VIASYS Inc., USA) 2 ^ шт. * 750,00 тис.грн. = 1 500.00 тис. грн. Компресор меди ч н и й Aridvne 3500ХJ (Aridyne, USA) 3 ші * 150.00 тис, гри. = 450,00 тис.грн. Монітор пацієнта -З шт. • 95 тис.грн. = 285 тис.грн. УЗД апарат експертного класу, для досліджень серця, внутрішніх органів в акушерстві, діагностики вроджених вад розвитку - 2 300,00 тис.грн. УЗД апарат переносний, з конвексним та е н до кав італ ь н и м датчиками (для акушерських досліджень) - 250,00 тис. грн. Зниження показника перинатальної та материнської смертності на 10 % |
|  |  | 3. Закупівля сучасного обладнання для дооснащення перинатального центру II рівня Тернопільської комунальної лікарні № 2 для надання допомоги жінкам та і новонародженим :згідно з сучасними перинатальними технологіями | 2017-2021 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, виконавчий комітет Тернопільської міської ради | обласний бюджет |  |  |  |  |  | Ліжко-трансформер тис.грн.«8 = 560 тис.грн. Апарат дихальний дитячий неінвазивний SIPAP Infant Flow (CareFusion, VIASYS j Inc., USA) 1 hit. - j 630,00 тис. грн. Компресор мед ичний АгісК пе 3500XJ (Aridyne, USA) 1 шт. - 150,00 тис. грн. Фетальний монітор, для дослідження багатоплодової вагітності - 1 шт. 135 тис. грн. Фетальний монітор, для дослідження одноплодової вагітності - 2 шт. 115 тис. грн. «2 = 230 тис. грн. Відкрита реанімаційна система - 96 тис.грн. «З = 288 тис.грн. Монітор поліфункціональний для новонародже-них з комплектами манжеток та датчиків - 2 шт. - 55 тис.грн. • 2=110 тис. грн. Шприцевий інфузійний насос- 10,2 тис. грн *3 = 30,6 тис.грн. Апарат дихальний дитячий неінвазивний SIPAP Infant Plow (CarePusion. VIASYS Inc., USA) 1 hit. - 630.00 тис. грн. Koм і ірссор мед и ч 11 и й Aridyne 3500Х.І (Aridyne, USA) 1 шт. - 150,00 тис. грн. Фетальний монітор, для дослідження багатоплодової вагітності - 1 шт. 135 тис. грн. Фетальний монітор, для дослідження одноплодо-вої вагітності - 2 шт. 115 тис. грн. »2 = 230 тис. грн. Білірубінометр транскутанний 1 шт. - тис .грн. Шприцевий інфузійний насос - - тис. грн *6 = 61,2 тис. грн. Електрокардіограф - - шт. 40 тис. грн. ІІульсоксиметр 3 шт. - тис. грн. х3 = - тис. грн. Монітор пацієнта - 95 тис.грн. х3 = 285 тис. грн. Фототе рапевтична лампа Natus Led NeoBlue нижнього типу опромінення (Natus Inc. USA)- I шт. - 75 гис. і рн. Фототерапевтична лампа Natus Led NeoBlue верхнього типу опромінення (Natus Inc. USA) - 1 шт. - 60 тис. грн. Відсмоктувач хірургічний з електропри-водом - 5 тис. грн. «8 = 40 тис. грн. Палатний рентгенапарат DM- 100MR, система рентгенівська мобільна - 730 тис. грн. Апарат ШВЛ портативний транспортний для новонароджених -500 тис. грн. Апарат ШВЛ -630 тис. грн. Інкубатор транспортний - 350 тис. грн. Апарат високочастотної електрохірургії або аргоноплазмового зварювання тканин - 7 тис. грн. Неінвази впий і аналізатор І гемог лобіну -10 тис. гри. Зниження показника перинатальпої та материнської смертності на 10 % |
|  |  |  |  |  | Районні та міські бюджети | 5000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 | - |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Закупівля сучасного обладнання для оснащення міжрайонною перинатального центру II рівня в складі Чортківської госпітальної окружної лікарні для надання допомоги жінкам та новонародженим згідно з сучасними перинатальними технологіями | 2017- 2021 | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Чортківська райдержадміністрація | Обласний бюджет |  |  |  |  |  | Ліжко-трансформер - 70 тис.грн.х3 = 210 тис.грн. Апарат дихальний дитячий неінвазивний SIPAP Infant Flow (Care- Fusion, VIASYS Inc., USA)- 1 шт.- 630.00 тис.грн. х2 = 1260 тис.грн. Компресор медичний Aridyne 3500XJ (Aridyne, USA) 1 шт. - 150,00 тис.грн. х2 = 300 тис.грн. Монітор поліфункціональний для новона-роджених з комплектами манжеток та датчиків .- 1 шт. - 55 тис.грн. Відкрита реанімаційна система - 96 тис.грн. х3 = 288 тис.грн. Шприцевий інфузійний насос - 10,2 тис. грн х6 = 61.2 тис.грн. Монітор пацієнта - 95 тис.грн. х3 = 285 тис.грн. Фетальний монітор, для дослідження багатоплодової вагітності - 1 шт. 135 тис. грн. Фетальний монітор, для дослідження одноплодової вагітності — 115 гис. грн. х2 = 230 тис.грн. Електрокардіограф - 1 шт. 20 тис. грн. Пульсоксиметр 3 шт. 18,8 тис. грн. х3 = 56,4 тис. грн. Світильник безтіньовий, пересувний 2 шт. 35 тис.грн. х2 = 70 тис.грн. Ваги для новонароджених (електронні) 3 шт. - 8,4 тис. грн. хЗ = 25,2 тис.грн. Центрифуга 1 шт. - 4,2 гис. грн. УЗД апарат експертного класу, для досліджень серця, внутрішніх органів в акушерстві, діагностики вроджених вад розвитку- 2300.00_ тис. грн. Апарат дихальний дитячий неінвазивний SIPAP Infant Flow (Care- Fusion, VIASYS Inc., USA) - 1 шт. - 630,00 тис.грн. Компресор медичний Aridyne 3500XJ (Aridyne, USA) 1 шт. - 150,00 тис.грн. Монітор поліфункціональний для новонародже-них з комплектами манжеток та датчиків - 2 шт. - 110 тис.грн. Фетальний монітор, для дослідження одноплодо-вої вагітності - 115 тис. грн. х2 = 230 тис.грн. Ваги для новонароджених (електронні) 3 шт. - 8.4 тис. грн. хЗ = 25,2 тис.грн. Столик маніпуляцій - 5 тис. грн. х5 = 25,00 тис.грн. УЗД апарат переносний, з конвексним та ендокаві гальним датчиками (для акушерських досліджень) - 1 250,00 тис. грн. Фототерапевтична лампа Natus Led NeoBlue нижнього типу опромінення (Natus Inc. USA) - 1 шт. - 75 тис.грн. Фототеpaпевтична лампа Natus Led NeoBlue верхнього типу опромінення (Natus Inc. USA) - 1 шт. - 60 тис.грн. Аспіратор електричний на стійці Basic Aspirator (Medela AG, Switzerland) 3 шт. - 120 тис.грн. Відсмоктувач хірургічний з електропри-водом - 5 шт. - 35 тис.грн. Інкубатор- трансформер (закритий+відкритий ) з сервоконтролем 2 шт. - 760 тис.грн. Зниження показника перинатальної та материнської смертності на 5 % |
|  |  |  |  |  | Районні та міські бюджети | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Закупівля сучасного обладнання для оснащення міжрайонного перинатального центру II рівня в складі Кременецької госпітальної окружної лікарні для надання допомоги жінкам та новонародженим згідно з сучасними перинатальними технологіями | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації Кременецька райдержадміністрація | Обласний бюджет |  |  |  |  |  | Ліжко-трансформер - 70 тис.грн.«З = 210 гис.грн. однопло-дової вагітності - 115 тис. грн. »2 = 230 тис.грн. Електрокардіограф - 1 шт. 20 тис. грн.. Пульсоксиметр 3 шт. 18,8 тис. грн. «З = 56,4 тис. грн. Світильник безтіньовий, пересувний 2 шт. 35 тис. грн. • 2 = 70 тис.грн. Ваги для новонароджених (електронні) 3 шт. - 8,4 тис. грн. *3 = 25,2 тис.грн. центрифуга 1 шт. - 4,2 тис. грн. УЗД апарат експертного класу, для досліджень серця, внутрішніх органів в акушерстві, діагно-стики вроджених вад і розвитку- 2300,00 тис. грн. Апарат дихальний дитячий неінвазивний SIPAP Infant Flow (Care- Fusion. VIASYS Inc.. I SA) - 1 mi. - 630.00 тис.грн. Компресор медичний Aridyne 3500XJ (Aridyne, USA) 1 шт. 150,00 тис.грн. Монітор поліфункціональний для новонародже-них з комплектами манжеток та датчиків 2 шт. - 110 тис.грн. Фетальний монітор, для дослідження одногіло-дової вагітності - 115 тис. грн. х2 = 230 тис.грн. Ваги для новонароджених (електронні) 3 шт. - 8,4 тис. грн. хЗ = 25,2 тис.грн. Столик маніпуляцій - 5 тис. грн. х5 = 25,00 тис.грн. УЗД апарат переносний, з конвексним та ендокавітальним датчиками (для акушерських досліджень) - 1 250,00 тис. грн. Фототерапевтична лампа Natus Led NeoBlue нижнього j типу опромінення I (Natus Inc. USA) - 1 пгі. - 75 тис.грн. Фототерапевтична лампа Natus Led NeoBlue верхнього типу опромінення (Natus Inc. USA) - 1 шт. - 60 тис.гри. Аспіратор електричний на стійці Basic Aspirator (Medela AG, Switzerland) 3 шт. - 120 тис.грн. Відсмоктувач хірургічний 3 електроприводом — 5 шт. - 35 тис.грн. Інкубатор- грансформер (закритий + відкритий) 3 сервоконтролем 2 шт. - 760 тис.грн. Зниження показника перинатальної та материнської смертності на 5 % |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.Забезпечення акушерських 2021 стаціонарів необхідними витратними матеріалами (одноразовими вакуум-екстракторами) для впровадження сучасних перинатальних технологій | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації виконавчий комітет Тернопільської міської ради, райдержадміні- страції, лікувально- профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75.0 | Щорічна потреба в одноразових вакуум- екстракторах складає 100 шт. Вартість 1 вакуум-екстрактора 1500 грн. Потреба на III рівні надання допомоги 50 шт. Потреба на І та II рівні надання допомоги - 50 шт. Зниження показника гіеринатальної смертності на 10 % |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75.0 |  |
|  |  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Забезпечення акушерських відділень препаратами невідкладної допомоги (октаплекс, пабал, метилергобревін, окситоцин, простагландини, гекотон, волютенз, волютан, тетра-слан, геласпан, транексамова кислота,) для надання медичної допомоги при кровотечах |  | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконавчий комітет Тернопільської міської ради, райдержадміністрації, лікувально- профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет |  |  |  |  |  | Щорічна потреба в препаратах для надання медичної допомоги при кровотечах складає близько 675 тис. грн., а саме: -октаплекс - 13833 грн 1 фл. (30 флаконів) сума 415 тис. грн. - метилергобревін - 50 грн. 1 амп. (200 амп.) сума 10 тис. грн. - пабал - 1000 грн 1 амп. (100 амп.) сума 100 тис. грн. - окситоцин - 2,5 грн. 1 амп. (20000 амп.) сума 50 тис. грн. - транексамова кислота - 90 грн 1 амп. (100 амп.) сума 9 тис. грн. - простагландини - 160 грн. 1 доза (100 доз) сума 16 тис. грн. колоїдні препарати 150 грн. 500 мл. (300 флаконів) сума 4f тис. грн. - кристалоїди - 20 грн 400 мл (1500 флаконів) сума 30 тис. грн. Потреба на III рівні надання допомоги - 50 %. Потреба на І та II рівні надання допомоги - 50 %. Зниження показника перинатальної та материнської смертності |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 |  |
|  |  | 8.Забезпечення закупівлі препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконавчий комітет Тернопільської міської ради, райдержадміністрації, лікувально- профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет | 382,5 | 382,5 | 382,5 | 382,5 | 382,5 | Щорічна потреба в препаратах для лікування дихальних розладів новонароджених (куросурф) складає 100 фд. ( вартісь 1 фл. 15300 грн.) Загальна сума на рік складає 1530,00 тис. грн. Потреба на III рівні надання допомоги 50 %. Потреба на II рівні надання допомоги - 50 %. Зниження показника перинатальної смертності на 10 % |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 382,5 | 382,5 | 382,5 | 382,5 | 382,5 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 765,0 | 765,0 | 765,0 | 765,0 | 765,0 |  |
|  |  | 9. Забезпечення закупівлі антирезусного імуноглобуліну для попередження гемолітичної хвороби новонароджених | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконавчий комітет Тернопільської міської ради, райдержадміні- страції, лікувально - профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Щорічна потреба в закупівлі антирезусного імуноглобуліну для попередження гемолітичної хвороби новонароджених складає 200 доз. Вартість 1 дози 700 грн Зниження показника гіеринатальної смертності на 10% |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
|  |  | 10. Забезпечення закупівлі препаратів для лікування важких форм анемії у вагітних | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконавчий комітет Тернопільської міської ради, райдержадміні- страції, лікувально - профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Щорічна потреба в закупівлі препаратів для лікування важких форм анемії у вагітни> складає грн., а саме - гіно-тардиферон - 1 упаковка 150 грн. х100 = 15 тис. грн. - ціанокобаламін - 10 амп. 15 грн. х100 = 1,5 тис. грн. - фолієва кислота - 1 уп. 15 грн. х100 = 1,5 тис. гри Зниження показника перинатальної та материнської смертності на 10% |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. Розроблення та друк інформаційно- методичн их матеріалів для дітей. учнівської та студентської молоді з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров'я (листівки. буклети, плакати тощо) | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконавчий комітет Тернопільської міської ради, райдержадміні- страції, лікувально - профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет |  |  |  |  |  | Щорічнамінімальна потреба в коштах для друку інформацій но- методичних матеріалів для дітей. учнівської та студентської молоді з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров'я (листівки, буклети, плакати тощо) складає 50 тис. грн. Зниження показника підліткових вагітностей, небажаних вагітностей, ІПСШ/ВІЛ |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. Забезпечення закупівлі контрацептивів для жінок з важкою екстрагенітальною патологією | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконавчий комітет Тернопільської міської ради, райдержадміні- страції, лікувально- - профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Щорічна мінімальна потреба в коштах для закупівлі контрацептивів для жінок з важкою екстрагенітальною патологією складає 80 тис.грн..а сааме -Ліндинет-30 1 упаковка 200 грн. х200 = 40 тис. грн. - ВМС - 1 шт. 400 грн. х100 = 40 тис. грн. Зниження показника материнської смертності на 10% |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |  |
|  |  | 13.Розроблення та впровадження щорічного проведення інформаційно- просвітницьких компаній населення з питань здорового способу життя, репродуктивного здоров'я та запобігання небажаній вагітності за допомогою видання друкованих матеріалів (памфлетів, брошур, листівок, буклетів) та рекламних плакатів/видань | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконавчий комітет Тернопільської міської ради, райдержадміні- страції, лікувально - профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет |  |  |  |  |  | Щорічна мінімальні потреба в коштах для друку інформаційно- методичних матеріалів (памфлетів. брошур листівок, буклетів) для населення з питані здорового способу життя, репродуктивного здоров'я та запобігання небажаної вагітності складає 50 тис.грн. Зниження показник; перинатальної т; материнсь-кої смертності, показник; підліткових вагітностей, небажаних вагітностей. ІПСШ/ВІЛ |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.Забезпечення закупівлі тест-систем для обстеження груп ризику населення на TORCH-інфекції та інші інфекції, що передаються статевим шляхом | 2017- 2021 | Лікувально- профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет |  |  |  |  |  | Зниження показника перинатальної смертності, показника мимовільних абортів, викиднів, що не відбулись |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  | 15. Забезпечення розроблення та друк інформаційних матеріалів з питань профілактики онкогінекологічних захворювань жінок | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконавчий комітет Тернопільської міської ради, райдержадміні- страції, лікувально - профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет |  |  |  |  |  | Щорічна мінімальна потреба в коштах для друку і нформаці й них матеріалів (памфлетів, броні у р. листівок, буклетів) для населення з питань профілакт ики онкогінеколопчних захворювань жінок складає 5 тис.грн. Зниження показника онкогінекологічних захворювань |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.Здійснення матеріально- технічного забезпечення родопомічних закладів охорони здоров'я для впровадження скрінінгу патології шийки матки, спрямованого на діагностику передракових станів | 2017- 2017- | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконавчий комітет Тернопільської міської ради, райдержадміні- страції, лікувально - профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет |  |  |  |  |  | Щорічна мінімальна потреба в коштах для закупівлі скелець та щіточок складає 5 тис. грн.. Зниження показника онкогінекологічних захворювань |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.Здійснення матеріально-технічного забез-печення родо помічних закладів охорони здоров'я для проведення вакцинації жіночого населення віком від 9 до 29 років проти папілома- вірусної інфекції, спрямова-ної на п рофілактику раку шийки маткидіабет лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням | 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконавчий комітет Тернопільської міської ради, райдержадміні- страції, лікувально - профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет | 137,5 | 275,0 | 412,5 | 550,0 | 687,5 | Вартість 1 дози вакцини (церварикс) складає 550 грн. 1000х550 грн. = 550 тис. грн. 2000х550 грн. = 1 100,0 тис.грн. 3000х550 грн. = 1 650.0 тис. грн. 4000х550 грн. = 2 200,0 тис. грн. 5000х550 грн 2 750,0 тис. грн. Зниження показника раку шийки матки на 10% |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 137,5 | 275,0 | 412,5 | 550,0 | 687,5 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 275.0 | 550.0 | 825.0 | 1100.0 | 1375,0 |  |
| 2. | Здоров‘я дітей | 1.Забезпечення дітей, хворих онкологічними та онкогематологічними захворюваннями лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації. КУТОР «ТОДКЛ», ТМДКЛ, лікувально- профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет |  |  |  |  |  | Впровадження комплексної підтримуючої терапії буде сприяти досягненню стійкої ремісії та видужанню.зниження показника дитячої смертності на 20% у 2017-2021 p.p. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Забезпечення дітей, хворих гемофілією типу А або В або хворобою Віллебранда лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації. КУТОР «ТОДКЛ», ТМДКЛ, лікувально - профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет |  |  |  |  |  | Впровадження первинної профілактики концентратом VIII фактору (плазмови й, рекомбінантний) за місцем проживання буде сприяти покрашенню якості життя хворих дітей,зменшенню інвалідизації на 70%у 2017-2021 p.p |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 3050.0 | 3200.0 | 3050,0 | 4000.0 | 4000,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням | 2017- 2017- | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації. КУТОР «ТОДКЛ», лікувально - профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет |  |  |  |  |  | Лікувальне харчування білковими гідролізатами, дотримання дієти сприяє досягненню нормального розумового розвитку і психо-емоційиого стану хворих дітей до 100% 201 7-2021 pp. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 856.8 | 912.3 | 921.5 | 940.0 | 950,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації. КУТОР «ТОДКЛ», лікувально - профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет | 15.0 | 15.75 | 16.54 | 17.4 | 18.3 | Наближення до фізіологічної секреції інсуліну та розширення режиму харчування і життя пацієнта до 100% у період 2017-2021рр. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 1350.0 | 1420.0 | 1430,0 | 1450,0 | 1500,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Забезпечення дітей, хворих на муковісцидоз лікуванням. медикаментами та лікувальним харчуванням | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КУТОР «ТОДКЛ», лікувально профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет | 50,74 | 53,28 | 55,94 | 58,74 | 61,2 | Замісна ферментотерапія, забезпечення нормального фізичного розвитку хворих дітей, покрашення стану дитини до 100% ( креон, урсофальк, антибактеріальна терапія, дорназа М) 2017-2021рр. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 349,5 | 349,5 | 331,1 | 312,7 | 294,3 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Забезпечення дітей, хворих ювенільним ревматоідним артритом лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КУТОР «ТОДКЛ», лікувально профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет | 608,6 | 906,5 | 906,5 | 906.5 | 726,5 | Максимально швидке досягнення ремісії, щоб запобігти незворотнім змінам у суглобах, внутрішніх органах, уникнути відставання в рості, призначення біологічних препаратів хуміра. актемра 2017р. на 60%; 2018р. на 65%; 2019р. на 70%: 2020р. на 75%: 2021 р. на 85%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.Забезпечення дітей, хворих на дитячий церебральний парал і ч лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КУТОР «ТОДКЛ», лікувально профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет | 255,0 | 260.0 | 260.0 | 280.0 | 300.0 | Соціалізація хворих дітей, зменшення гіпертонусу у 50% дітей з спастичними формами 2017- 2021 pp. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Забезпечення дітей, хворих на епілепсію лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КУТОР «ТОДКЛ», обласна психоневрологічна лікарня, лікувально - профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет | 320,0 | 330,0 | 340,0 | 340,0 | 350,0 | Контроль епінападів хворих епілепсією у 70% 2017-2021рр. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Забезпечення дітей, хворих первинним (вродженим) імунодефіцитом лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КУТОР «ТОДКЛ», лікувально- профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет | 747,2 | 850,0 | 800,0 | 900,0 | 800,0 | Підвищення імунітету та адаптаційних можливостей організму, зниження показника дитячої смертності, зниження інфекційного синдрому. повноцінне навчання в школі. За міс на терапія проводиться і м у н о гл обу Л І Н 0 м Біовен-моно. 2017р.- 80% 2018р.-85% 2019р.-85% 2020р. - 90% 2021р.- 90%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Забезпечення дітей. хворих хронічним вірусними В і С лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації,істрації.КУТОР «ТОДКЛ», лікувально профілактичні заклади охорони здоров'я, ТМДКЛ, Інфекційне відділення | обласний бюджет |  |  |  |  |  | Використання противірусної терапії та гепатопротектора з очікуваним позитивним результатом і покращенням стану дитини на 80% у період 2017-2021рр. Збільшити первинне обстеження, контроль обстежень на фоні терапії. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.Забезпечення хворих дітей, артеріальною легеневою гіпертензією лікуванням, медикаментами лікувальним харчуванням | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КУТОР «ТОДКЛ», лікувально профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет | 1126,4 | 1136,2 | 1136,2 | 1136,2 | 1126,4 | Зменшення симптоматики, покращення якості життя, підвищення виживання, препарати сілденафіл і вентавіс (ілопрост) 2017р. на 59%; 2018р. на 65%; 2019р. на 70%; 2020р. на 79%; 2021 р. на 80%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.Забезпечення дітей, хворих мукополісахаридозом лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, ї. КУТОР «ТОДКЛ», лікувально профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет |  |  |  |  |  | Досягнення ферментозамієною терапією компенсації загальною стану і соціальної адаптації хворих мукополісахари-дозом дітей на 100 % 2017- 2021рр. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 2201,4 | 2300,0 | 2450,0 | 2500,0 | 2650,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.Забезпечення дітей, хворих на тяжкі розлади психіки та поведінки із спектру аутизму лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації. КУТОР «ТОДКЛ». обласна психоневролог ічна лікарня, лікувально - профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет |  |  |  |  |  | Стимулювання психомоторного розвитку, корекція важких поведінкових порушень, покращення адаптаційних можливостей |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 | 242,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. Забезпечення дітей, хворих на спінальну м'язову атрофію лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КУТОР «ТОДКЛ», лікувально профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Підтримання життєвих функцій хворої дитини за допомогою апарату штучної вентиляції легень на 90% 2017- 2021рр. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.Забезпечення дітей, хворих важкими формами хронічної ниркової недостатності лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КУТОР «ТОДКЛ», лікувально профілактичні заклади охорони здоров'я | обласний бюджет | 480,0 | 485,0 | 490,0 | 495,0 | 498,0 | Покращення стану хворих дітей при застосуванні препаратів для імуносупресії і цитостатиків, що сприяють невідторгненню пересадженої нирки, що у 100% забезпечує функціонування сечовидільної системи і зменшує інвалідизацію хворих на 30% у 2017- 2021рр. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.Забезпечення дітей, хворих РДС лікуванням, м едикаменіам лікувальним харчуванням | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрацішїКУТОР«ТОДКЛ» | обласний бюджет | 960.0 | 960.0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | Зниження малюкової смертності глибоконедоно- шених дітей та їх інвалідизації препаратами групи фосфоліпідів для покращення ф\ нкції легень 2017-2021р на 50 % |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.Парентеральне харчування | 2017- 2021 | Управління охорони облдержадміністрацішїКУТОР «ТОДКЛ» | обласний бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Покрашення ефективності лікування малюків, зменшення інвалідизації препаратами парентерального харчування (амінокислоти, ліпіди) 2017-2021рр. на 30%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18.Забезпечення проведення оперативного лікування дітей- інвалідів із захворюваннями тазостегнових суглобів і сколіозом | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрацішїКУТОР «ТОДКЛ» | обласний бюджет | 500,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 500,0 | Зниження показника дитячої інвалідності на 20%, покращення якості життя при втіленні корсетолікування провідних центрів спінальної патології м.Києва і м.Харкова. Вкрай необхідна апаратура: ЕОГІ(електрооптик- ний перетворювач), дриль, вібропила, артроскоп. хірургічний набір для остеосинтезу 2017- 2021рр. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. Забезпечення проведення оперативного лікування дітей- інвалідів із гідроцефалією | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації. КУТОР «ТОДКЛ» | обласний бюджет | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2017р. - 2021 р. - придбання лікворошунтуючої е- ми. яка коштує 4тис.грн. Очікуваний результат-: нормалізація вн\ грічерепної о тиску хворих дітей на 90%.2017-2021 p.p. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20. Слухопротезування | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації. КУТОР «ТОДКЛ» | обласний бюджет | 300,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 | 450,0 | Забезпечення нормальної життєдіяльності дітей за рахунок слухопротезування, покрашення якості життя, адаптації до середовища, психоемоційного розвитку, корекція важких поведінкових порушень, покращення адаптаційних можливостей на 90% у 2017-2021рр. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ендокринні захорювання дорослого населення | 1.Забезпечення хворих на нецукровий діабет уропресом та мінірином | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я Облдержадміністрації K3TOP „Тернопільська університетська лікарня", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | обласний бюджет | 650.0 | 650.0 | 650.0 | 650.0 | 650.0 | Покращення якості та тривалості життя хворих на нецукровий діабет: 2017р. - на 10 %, 2018р. - на 15 %, 2019р. - на 25 %, 2020р. - на 30 %, 2020р. - на 40 %. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Лікування гематологічних захворювань | 1.Забезпечення ліками пацієнтів, хворих на хронічні злоякісні, в тому числі, лімфопроліферативні захворювання, гемофілію | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації. K3TOP „Тернопільська університетська лікарня". райдержадміністрації. виконкоми міських рад міст обласного значення | обласний бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | Покращення якості та тривалості життя пацієнтів, хворих на хронічні злоякісні, в тому числі, лімфопроліфератив н і захворювання крові, зменшення інвалідизації: 2017р.- на 7 %, 2018р- на 10% 2019р.- на 15% 2020р.- на 20% 2021%- на 25% |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Забезпечення закупівлі необхідної кількості іматинібу препарату для лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації. K3TOP „Тернопільська університетська лікарня". райдержадміністрації. виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | Забезпечення якісного та безпечного лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, підвищення тривалості та якості їх життя, соціальної адаптації, зниження рівня смертності та інвалідизації: 2017р. - на 10 %, 2018р. - на 15 %, 2019р. - на 20 %, 2020р. - на 25 %, 2021р. - на 30%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Протидія захворюван ню на туберкульоз | 1.Приведення у відповідність до Санітарних та будівельних норм протитуберкульозних закладів області | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації. СТМО „Фтизіатрія", ра йдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Покращення умов лікування та безпеки хворих: 2017р. - на 10 %, 2018р. - на 15 %, 2019р. - на 20 %, 2020р. - на 25 %, 2021р. - на 30%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Проведення реконструкцій, капітальних ремонтів 11 роти туберкульозних закладів і кабінетів контрольованого лікування та лабораторій в інших ЛПЗ | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я обл держадміністрації. СТМО „Фтизіатрія", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 46,0 | 146,0 | Покращення матеріал ьно-тех н і ч ної бази протитуберкульозних закладів області: 2017р.- на 7 %, 2018р. - на 10 %. 2019р. - на 15 %. 2020р. - на 20 %, 2021 р. - на 25 %. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Забезпечення функціонування відділення (палат) для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, СТМО „Фтизіатрія", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 101,4 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | Підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз: 2017р. - на 10 %, 2018р. - на 15 %, 2019р. - на 18 %, 2020р. - на 20 %, 2021р. - на 25%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Забезпечення функціонування відділення (палат) для паліативного лікування хворих на туберкульоз | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, СТМО „Фтизіатрія", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | Зменшення показника смертності від активних форм туберкульозу, в т.ч., на дому: 2017р.-на 7%, 2018р.-на 9%, 2019р.-на 12%, 2020р. - на 18 %, 2021р. - на 20%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Забезпечення хоспісної та паліативної допомоги хворим па туберкульоз | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, СТМО „Фтизіатрія", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29,8 | Підвищення рівня медичної допомоги хворим на хронічні, хіміорезистентні форми туберкульозу: 2017р. - на' 10 %. 2018р. - на 15 %. 2019р. - на 17 %, 2020р. - на 23 %, 2021р. - на 28%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.Забезпечення роботи кабінетів контрольованого лікування у загально- лікувальній мережі га надання ДОТ-послуг на півні первинної ланки | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, СТМО „Фтизіатрія", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 6,2 | 6.2 | 6.2 | 6,2 | 6,2 | Покращення якості лікування хворих на амбулаторному етапі, підвищення рівня ефективності лікування: 2017 р. - на 7 %. 2018р.- на 12 %. 2019р.- на 20 %. 2020 p. - на 23%, 2021 р. на 30%. |
|  |  | 7. Дотримання вимог інфекційного контролю в лікувально- профілактичних закладах загальної мережі | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, СТМО „Фтизіатрія", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | районні та міські бюджети | 18,5 | 18,5 | 18.5 | 18,5 | 18,5 | Зниження захворюваності на туберкульоз медичних працівників ЛПЗ загальної мережі: 2017р. - на 20 %, 2018р. - на 28 %, 2019р. - на 35 %, 2020р. - на 43 %, 2021р. - на 48%. |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Дотримання інфекційного контролю у протитуберкульозних закладах шляхом впровадження інженерного контролю та заходів біобезпеки в лабораторіях мікробіологічної діагностики туберкульозу | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, СТМО „Фтизіатрія", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | Зниження захворюваності на туберкульоз медичних працівників протитуберкульозних закладів області: 2017 р. - на 15 %, 2018р.- на 21 %. 2019р.-на 25%. 2020р. - на 30 %, 2021р. - на 37%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Виявлення хворих шляхом проведення туберкул інодіагнос- тики серед контактних осіб і осіб, які належать до груп ризику, стосовно захворювання на туберкульоз та ВІЛ- інфікованих | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, СТМО „Фтизіатрія", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | Покращення виявлення хворих на туберкульоз серед контактних осіб та осіб з груп ризику стосовно захворювання па туберкульоз та ВІЛ- інф і кованих: 2017р. - на 5 %, 2018р. - на 6 %, 2019р. - на 7 %, 2020р - на 8 %. 2021р. - на 9 %. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.Раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей шляхом щорічного проведення туберкулінодіагностики | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, СТМО „Фтизіатрія", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 252,9 | 252,9 | 252,9 | 252,9 | 252,9 | Покращення виявлення дітей та підлітків з "віражем' тубпроби: 2017р.-на 30%, 2018р.-на 40%, 2019р.-на 55%, 2020р. - на 70 %, 2021р. - на 90%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.Проведення комплексної діагностики туберкульозу бактеріоскопічним обстеженням | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, СТМО „Фтизіатрія", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | Збільшення кількості обстежених з позитивним результатом на МБТ в лабораторіях ЛПЗ: 2017р.-до 5%, 2018р.-до 7%, 2019р.-до 8%, 2020р. - до 9 %, 2021р. - до 10%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.Проведення комплексної діагностики туберкульозу шляхом рентгенологічного обстеження | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, СТМО „Фтизіатрія", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Збільшення охоплення населення ФГ оглядами: 2017р. - на 20 %, 2018р. - на 28 %, 2019р. - на 35 %, 2020р. - на 43 %, І2021 р. - на 50%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.Забезпечення функціонування мікробіологічної лабораторії III рівня з діагностики туберкульозу | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, СТМО „Фтизіатрія", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 252,5 | 252,5 | 252,5 | 252,5 | 252,5 | Покращення виявлення хворих на туберкульову шляхом проведення бак'теріосконічного. бактеріологічного дослідження харкотиння на МБТ та резистентності до терапії: 2017р. - на 10%. 2018р. - на 18 %. 2019p. - на 20%, 2020p. - на 25 %, 2021p. - на 30%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.Створення системи контролю якості лабораторних досліджень | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, СТМО „Фтизіатрія", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | Покращення виявлення випадків туберкульозу з позитивним результатом: 2017р.-на 5%, 2018p.-на 8%, 2019р.-на 15%, 2020р.-на 18%, 2021р. - на 20%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. Проведення посіву мокротиння і визначення чутливості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, СТМО „Фтизіатрія", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | 145,3 | Підвищення рівня визначення первинної резистентності мікобактерій туберкульозу до анти мікобактеріальних препаратів: 2017 р. - на 5 %, 2018р. - на 10 %, 2019р. - на 15 %, 2020р. - на 20 %, 2021р. - на 25%. Підвищення рівня визначення вторинної резистентності мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів: 2017 р. - на 15 %, 2018р. - на 25 %, 2019р. - на 35 %, 2020р. - на 45 %, 2021р. - на 55%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.Впровадження системи контролю якості для лабораторій I, II, III рівня з метою ефективності діагностики випадків туберкульозу, у тому числі транспортування зразків | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, СТМО „Фтизіатрія", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | Підвищення рівня виявлення туберкульозу, зменшення термінів діагностики та підтвердження легеневих форм: 2017р. - на 5 %, 2018р.-на 15%, 2019р.-на 20%, 2020р. - на 25 %, 2021р. - на 30%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. Виявлення випадку MP Т Бшляхом застосування молекулярно- генетичних та культуральних методів дослідження | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, СТМО „Фтизіатрія", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Швидке виявлення МБТ та визначення стійкості до ріфампіцину: 2017р.-на 5%, 2018р. - на 8 %, 2019р.-на 10%, 2020р. - на 15 %, 2021р. - на 18 %. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18.Забезпечення доступу хворим на туберкульоз до патогенетичного лікування | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, СТМО „Фтизіатрія", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | Покращення якості лікування хворих, підвищення ефективності лікування деструктивних форм туберкульозу: 2017р. - на 5 %, 2018р.-на 10%. 2019р. - на 15 %. 2020р. - на 18 %. 2021р. - на 23 %. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. Забезпечення доступу до хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень та поза легеневий туберкульоз | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, СТМО „Фтизіатрія", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | Підвищення ефект ивності лікування хворих на дестру ктивні форми туберкульозу, в т.ч. мультирезистентні: 2017р.- на 5%, 2018р. - на 8 %, 2019р. - на 10 %, 2020р. - на 13 %, 2021р. - на 1 8 %. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20. Проведення до- та післятестового консультування та тестування на BIJI- інфекцію хворих на туберкульоз | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, СТМО „Фтизіатрія", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Покращення якості лікування хворих з Ко- інфекцією: 2017р.-на 7%, 2018р. - на 9%, 2019р. - на 12 %, 2020р. - на 15 %, 2021р. - на 18 %. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.Удосконалення системи інформування населення з актуальних питань, пов'язаних із захворюванням на туберкульоз | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, СТМО „Фтизіатрія", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | Підвищення поінформованості населення з питань туберкульозу, раннє виявлення захворювання: 2017 р. - на 15 %, 2018на 25 %, 2019 на 30 %, 2020 на 35 %, 2021 на 40%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22. Систематичне видання і розповсюдження серед населення соціальної реклами та інформаційно- просвітницьких матеріалів з актуальних питань, пов'язаних із захворюванням на туберкульоз | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, СТМО „Фтизіатрія", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | Покрашення профілактики туберкульозу: 2017 р. - на 15 %, 2018р. - на 20 %, 2019р. - на 25 %, 2020р. - на 30 %, 2021р. - на 35%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23.Надання соціальних послуг хворим на туберкульоз на амбулаторному етапі | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, СТМО „Фтизіатрія", райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | Покрашення якості житія і ефективності лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі лікування: 2017 р. - на 5 %, 2018 р.-на 10%, 2019 р.- на 15 %, 2020 р. - на 20%, 2021 р. - на 25 %. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ревтамологія | 1.Забезпечення хворих на ревматоїдний артрит препаратами для імупобіологічної терапії: Тоцилізумаб, Адалімумаб | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КЗТОР„Тернопільська університетська лікарня" | Обласний бюджет | 760,0 | 760,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | Зниження показника тимчасової непрацездатності; скорочення кількості і тривалості госпіталізації пацієнтів на рік: 2017 р. - на 10 %, 2018р. - на 15%, 2019р. - на 20 %, 2020р. - на 25 %, 2021р. - на 30%. . Зменшення потреби у протезуванні та інших ортопедичних втручаннях на суглобах: 2017 р. - на 5 %, 2018р. - на 10 %, 2019р. - на 15 %, 2020р. - на 17 %, 2021р. - на 25%. Зменшення первинного виходу на інвалідність: покрашення якості та тривалості життя:: 2017р. - на 5 %. 2018р. - на 10 %. 2019р, - на 12 %. 2020 р. - на 15 %, 2021 р. - на 18%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Замісна ниркова терапія | 1. Гемодіаліз (в тому числі препарати супроводу) | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КЗТОР„Тернопільська університетська лікарня" | Обласний бюджет | 11530,2 | 44500,0 | 47000,0 | 49000,0 | 51000,0 | Покращення якості та тривалості життя пацієнтів з нирковою недостатністю: 2017 р. - на 5 %, 2018р. - на 10 %, 2019р. - на 15 %, 2020р. - на 20 %, 2021р. - на 23%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Перитоніальний діаліз | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КЗТОР„Тернопільська університетська лікарня" | Обласний бюджет | 3680,0 | 4500,0 | 5550,0 | 6600,0 | 7200,0 | Покращення якості та тривалості життя пацієнтів з нирковою недостатністю: 2017 р. - на 5 %, 2018р. - на 10 %, 2019р. - на 15 %, 2020р. - на 18 %, 2021р. - на 23%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Трансплантологія | 1. Імунодепресивна терапія хворих з трансплантацією органів, в тому числі дітей | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КЗТОР,,Тернопільська університетська лікарня", райдержадмінстрації. виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 6060,9 | 6060,9 | 6060,9 | 6060,9 | 6060,9 | Збільшення тривалості життя пацієнтів з трансплантованими органами: 2017 р. - на 5 %, 2018р. - на 10 %, 2019р. - на 15 %, 2020р. - на 20 %, 2021р. - на 23%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Визначення концентрації циклоспорину і такролімусу у пацієнтів з трансплантованими органами | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадм і н істрації, КЗТОР,,Т ернопіл ьська університетська лікарня", райдержадмін істрації. виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Забезпечення стомованих хворих виробами медичного призначення | 1. Забезпечення сомова них хворих калоприймачами з керованим резервуаром | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадм і н істрації, КЗТОР,,Тернопіл ьська університетська лікарня", райдержадм і н істрації. виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 594,0 | 594,0 | 612,0 | 612,0 | 612,0 | Покращення якості життя, соціальних стандартів, гігієни стомованих хворих: 2017 р. - на 20 %, 2018р. - на 30 %, 2019р. - на 35 %, 2020р. - на 40 %, 2021р. - на 50%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Закупівля високоякісного медичного обладнання | 1.Закупівля високоякісного медичного обладнання та виробів медичного призначення для лікувально-профілактичних закладів області | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадмін істрації, | Обласний бюджет | 55000,0 | 55000,0 | 55000,0 | 55000,0 | 45000,0 | Магнітно- резонансний томограф1х20 000,0 тис.грн. Комп'ютерний томограф1х12 000,0 тис.грн. Цифровий рентгенівський апарат (стаціонарпий-перен осний) 30х2 400.0 тис.грн. Мамографічний Комплекс 13х1800,0 тис.грн. Цифровий флюорографічний аппарат 11х1 300.0 тис.грн. Ультразвуковий діагностичний аппарат (стаціонарний-переносний) 30х1 200,0 тис.грн. Апарат штучної вентиляції легень економічного класу (дорослі+ дитячі) 15х700,0 тис.грн. Апарат штучної вентиляції легень вищого класу (дорослі+дитячі) 25х1 400,0 тис.грн. Коагулятор 25х50,0 тис.грн. Лапароскопічна стійка 11х2400,0 тис.грн. Фетальний монітор 37х50,0 тис.грн. Ортопедичний набір 18х700,0 тис.грн. Покращення лікувально- діагностичного процесу в області |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Придбання автомобілів швидкої медичної допомоги | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації | Обласний бюджет | 15000,0 |  |  |  |  | Забезпечення своєчасного доїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Покрашення і. життя людей з здоров'я з хронічними вірусними гепатитами | Санпросвітробота ееред населення про шляхи зараження | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я Облдержадміністрації КЗТОР „Тернопільська університетська лікарня", ТМКЛШД, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 3.5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3.5 | Зросте обізнаність населення про шляхи зараження ві русними гепатитами В і С: 2017р. - на 60 %, 2018р. - на 70 %, 2019р. - на 85 %, 2020р. - на 90 %, 2021 100%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Забезпечення вільного доступу населення до тестування та консультацій | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадм і н істрації, КЗТОР„Тернопільська університетська лікарня", ТМКЛШД, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 60,0 | 60,0 | Раннє виявлення та облік хворих, інфікованих вірусом гепатитів: 2017р. - на 10 %, 2018р. - на 15 %, 2019р. - на 20 %, 2020р. - на 35 %, 2021p. - на 45 %. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Організація навчання з питань безпечного способу життя людей, хворих на вірусні гепатити | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КЗТОР„Тернопільська університетська лікарня", ТМКЛШД, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 2,5 | 2,5 | 2.5 | 2.5 | 2,5 | Зменшення захворюваності на гепатити, що передаються гемоконтактним шляхом: 2017р. - на 15 %. 2018р. - на 20 %, 2019р. - на 25 %, 2020р. - на 30 %, 2021р. - на 40 %. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 1,0 | 1.0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | 4.Забезпечення праймерами та системами для визначення генотипу. ДНК і РНК вірусних гепатитів рівнів вірусного навантаження лабораторії для моніторингу 1НШІ протікання хронічних джерела вірусних гепатитів | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КЗТОР„Тернопільська університетська лікарня» | Обласний бюджет | 154.0 | 155.0 | 157,0 | 168.0 | 168.0 | Покращення якості лікування хворих н; вірусні гепатит и: 2017р. - на 30%, 2018р. - на 45 %. 2019р. - на 50%, 2020р. - на 55 %, 2021р. - на 65 %. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Створення єдиної системи обліку хворих на вірусні гепатити та єдиної системи профілактики цього захворювання | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КЗТОР„Тернопільська університетська лікарня", ТМКЛШД, райдержадмі ністрації. виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6.0 | Покращення диспансерного нагляду за хворими на вірусні гепатити В і С та своєчасне призначення противірусного лікування: 2017р. - на 10 %, 2018р. - на 15 %, 2019р. - на 25 %, 2020р. - на 30 %, 2021р. - на 40%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Забезпечення лікування та профілактики хронічних вірусних гепатитів | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КЗТОР„Тернопі льська університетська лікарня", ТМКЛШД, райдержадмі ністрації. виконкоми міських рад міст обласного значення | Обласний бюджет | 1570,0 | 2587,0 | 3572,0 | 4570,0 | 4570,0 | Покращення якості життя хворих, продовження їх працездатного віку та зниження інвалідизації: 2017р. - на 10 %, 2018р. - на 15 %, 2019р. - на 25 %, 2020р. - на 30 %, 2021р. - на 40%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.Організація діяльності мобільної амбулаторії, відділення денного перебування хворих для консультації, обстеження та лікування пацієнтів |  | Управління охорони здоров'я облдержадм і ністраі щ. КЗТОР „Тернопільська університетська лікарня". ТМКЛШД | Обласний бюджет | 70.0 | 70,0 | 70.0 | 70,0 | 70.0 | Доступ населення до лікування та обстеження, особливо осіб із сільської місцевості: 2017р. - на 15 %. 2018р. - на 25 %. 2019р. - на 30 %. 2020р. - на 40 %. 2021р. - на 50 %. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Паліативна ra хоспісна допомога | 1.Створення системи паліативної допомоги невиліковно хворим дітям; забезпечення надання паліативної допомоги дітям | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КУТОР "Хоспіс" | Обласний бюджет | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | Підвищення рівня медичної допомоги невиліковно хворимдітям, покращення якості життя: 2017р.-на 5%, 2018р. - на 10 %, 2019р. - на 15 %, 2020р. - на 18 %, 2021р. - на 23 %. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Створення виїзного консультативного відділення КУТОР "Хоспіс", забезпечення надання якісної паліативної допомоги невиліковно хворим пацієнтам, які не можуть бути із різних причин госпіталізовані в медичні заклади, в т.ч. сільському населенню | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КУТОР "Хоспіс" | Обласний бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Підвищення рівня медичної допомоги невиліковно хворим, патронажне і консультативне забезпечення якісної паліативної допомоги покращення якості життя невиліковно хворих, в т.ч. сільського населення: 2017р. - на 15 %. 2018р. - на 20 %, 2019р. - на 25 %, 2020р. - на 35 %, 2021р. - на 40%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Придбання автомобіля для КУТОР "Хоспіс" | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КУТОР "Хоспіс" | Обласний бюджет | 400,0 |  |  |  |  | Покращення забезпечення діяльності хоспісу, виїзного консул ьтативного відділення: 2017р. - на 5%, 2018р. - на 10 %, 2019р. - на 15 %, 2020р. - на 20 %, 2021р. - на 30%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  | Профілактика та лікуваня та серцево- судинних та судинно- мозкових захворювань | 1. Висвітлювати у теле-радіо передачах, присвячених питанням охорони здоров'я, матеріали, пов'язані з розв'язанням проблеми запобігання захворюванням системи кровообігу | 2017- 2021 | Управління охорони здоров‘ я облдержадміністрації, філія публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" "Тернопільська регіональна дирекція", виконком Тернопільської міської ради, Райдержадміністрації | Обласний бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Зростання інформовапості населення щодо питань запобігання захворюванням системи кровообігу та популяризації здорового способу житія: 2017р. - на 60 %, 2018р. - на 70 %, 2019р. - на 85 %, 2020р. - на 90 %, 2021р.-на 100%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20.0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Забезпечити обласний кардіологічний центр: -однокамерними (10 одиниць) га двокамерними (20 одиниць) кардіосгимуляторами | 2017- 2021 | Управління охорони здоров я Облдержадміністрації виконавчий комітет Тернопільської міської ради, КЗТОР „Тернопільська університетська лікарня" | Обласний бюджет | 600,0 | 600,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | Дотримання стандартів лікувально- діагностичного процесу. зниження рівня смертності населення внаслідок порушень ритму та провідності: 2017 р.-на 2%. 2018р.- на 4 %, 2019р.- на 6 %. 2020р. - на 8 %, 2021р. - на 9%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 200,0 | 200.0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Придбання кардіовертерів дефібриляторів | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації | Обласний бюджет | 350.0 | 500,0 | 500.0 | 600,0 | 600,0 | Дотримання стандартів лікувально- діагностичного процесу, зниження рівня смертності порушень ритму та провідності: 2017 р. - на 2 %. 2018 р. - на 4 %. 2019р. - на 6 %. 2020р. - на 8 %. 2021р. - на 9%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Забезпечення закладів охорони здоров'я фібринолітичними агентами для надання невідкладної допомоги при гострих коронарних синдромах та тромбоемболіях легеневої артерії, ішемічних інсультах | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації виконавчий комітет Тернопільської міської ради, райдержадміністрації | Обласний бюджет | 300,0 | 300,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Дотримання стандартів лікувально- діагностичного процесу, зниження рівня смертності населення: 2017р.-на 2%, 2018р. -на 4%, 2019р.-на 6%, 2020р. - на 8 %, 2021р. - на 9%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 200,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600.0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Закупівля виробів медичного призначення для проведення ургентного стентування коронарних судин при гострому коронарному синдромі | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я Облдержадміністрації | Обласний бюджет | 1000,0 | 1000.0 | 1300.0 | 1600,0 | 1600,0 | Дотримання стандартів лікувально- діагностичного процесу. зниження рівня смертності населення від гострого інфаркту міокарда: 2017р. - на 3 %, 2018р. - на 3,5 %, 2019р. - на 4,5 %, 2020р. - на 5 %, 2021р. - на 6%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 500.0 | 500,0 | 700,0 | 900,0 | 900,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Придбання систем холтерівського моніторування артеріальною тиску та електрокардіограми | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я Облдержадміністрації, виконавчий комітет Тернопільської м іської ради. Райдержадміністрації | Обласний бюджет | 30,0 | 40.0 | - | 30.0 | - | Підвищення рівня обстеження хворих та верифікації діагнозів: 2017р. - на 10 %. 2018р. - на 18 %. 2019р. - на 25 %, 2020р. - на 30 %. 2021р. - на 35%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 70,0 | 70,0 | 100.0 | 70.0 | 100.0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.Придбання велоергометрів | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я, ради, райдержадміністрації | Обласний бюджет | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | Підвищення рівня обстежепня хворих та верифікації діагнозів: 2017 р. - на 10 %. 2018р. - на 18 %, 2019р. - на 25 %, 2020р. - на 30 %, 2021р. - на 35 %. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети | 80.0 | 80.0 | 160,0 | 120.0 | 120.0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Протидія захворювань, що викликані інфекційними та неінфекційним и збудниками | 1. Вивчення колективного імунітету до дифтерії і правцю серед населення області | 2017- 2021 | Відокремлений підрозділ з контролю та моніторингу захворювань у Тернопільській області | Обласний бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Підвищення оцінки ефективності вакцинації та ризику виникнення імунокерованих інфекцій серед незахищених осіб: 2017р. - на 10 %, 2018р. - на 18 %, 2019р. - на 25 %, 2020р. - на 30 %, 2021р. - на 35% |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Проведення моніторингових досліджень з м ето ю вивчення циркуляції збудників інфекційних захворювань серед населення області та в зовнішньому середовищі | 2017- 2021 | Відокремлений підрозділ з контролю та моніторингу захворювань у Тернопільській області | Обласний бюджет | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | Профілактика інфекційних захворювань 2017р. - на 15 %, 2018р. - на 20 %. 2019р. - на 25 %, 2020р. - на 30 %, 2021р. - на 40%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Забезпечення функціонування вірусологічної. паразитологічної, бактеріологічних (мікробіологічних) лабораторій та лабораторії особливо небезпечних інфекцій | 2017- 2021 | Відокремлений підрозділ з контролю та моніторингу захворювань у Тернопільській області | Обласний бюджет | 600.0 | 700.0 | 700.0 | 800.0 | 1000,0 | Проведення моніторингових та діагностичних досліджень (люди та зовнішнє середовище) з метою ідентифікації етіологічного чинника захворювань, спалахів, та циркуляції збудників на території області. 2017р. - на 15 %, 2018р. - на 25 %, 2019р. - на 35 %, 2020р. - на 45 %,2021 р. - на 50%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Удосконалення системи контролю якості лабораторних досліджень (придбання автоматичного процесу в А1С «Лабораторія») | 2017- 2021 | Відокремлений підрозділ з контролю та моніторингу захворювань у Тернопільській області | Обласний бюджет | 120,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Покращення контролю якості лабораторних досліджень 2017р.-на 5%, 2018р. - на 10 %, 2019р. - на 15 %, 2020р. - на 18 %, 2021р. - па 20% |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Проведення діагностики актуальних бактеріологічних,паразитологічних.вірусних особливо небезпечних інфекцій іззастосуванням сучасних чутливих методів діаг ностики - ПЛР та ІФА | 2017- 2021 | Відокремлений підрозділ з контролю та моніторингу захворювань у Тернопільській області | Обласний бюджет | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | Збільшення об'ємів досліджень та покращення їх результати в пост і 2017р. - на 15 %, 2018р. - на 25 %, 2019р. - на 35 %, 2020р. - на 45 %, 2021р. - на 50%. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Визначення вмісту генетично модифікованих організмів в харчовій продукції та продовольчій сировині шляхом застосування молекулярно-генетичних методів | 2017- 2021 | Відокремлений підрозділ з контролю та моніторингу захворювань у Тернопільській області | Обласний бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Забезпечення якості харчової і іроду ції та продовольчої сировини - на 20 %, 2018 на 25 %. 2019 на 30 %. 2020 на 35 % 2021 на 40 %. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.Забезпечення Контролю за ефективністю діагностики випадків неінфекційних захворювань та покращення інформування населення | 2017- 2021 | Відокремлений підрозділ з контролю та моніторингу захворювань у Тернопільській області | Обласний бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Забезпечення ефективності діагностики випадків неінфекційних захворювань та покращення інформування населення 2017р.-на 5%, 2018р. -на 8%, 2019р.-на 12%, 2020р.-на 15%, 2021р.- на 18%. |
| 15. | Онкологія | І.Формування переліку осіб, що належать до груп підвищеного ризику, з метою їх оздоровлення, диспансерного спостереження та своєчасного лікування | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського, КУТОР «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер», лікувально- профілактичні заклади М.Тернопіль та області | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  | Збільшення кількості злоякісних новоутворень 1-І І стадії в 2017 - 50%, 2018 - 51%. 2019 - 52%, 2020 -53%, 2021 - 54% |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров'я, що надають первинну медико- санітарн) допомогу шляхом створення систематизованого проходження профілактичних медичних оглядів населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинними захворюваннями із створенням комп'ютеризованої бази населення з відмітками про дату проходження тих чи інших обстежень, які регламентовані наказами МОЗ України. | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, відділ охорони здоров'я та виконком Тернопіл ьської міської ради, ра йде ржадм і н істрації Головні лікарі лікувально- профілактичних закладів первинної медико-санітарної допомоги та вторинної спеціалізованої допомоги | Обласний бюджет |  |  |  |  |  | Створення локальних комп' ютеризованих баз. Збільшення відсотку проведення ОПО населення до 80% |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Запровадження якості профілактичних оглядів та скринінгових програм в робот і лікувально- профілактичних закладів, в тому числі із повним залученням в роботі чоловічих та жіночих оглядових кабінетів, з метою ранньою виявлення передпухлинних захворювань і зло якісних новоутворень, зокрема раку шийки матки, прямої кишки, шлунка, молочної залози га інших локалізацій; шляхом до оснащення або переоснащення необхідною апаратурою відповідно до табелів матеріальнотехнічної бази | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, відділ охорони здоров'я та виконком Тернопільської м іської ради, райдержадмін істрації Головні лікарі лікувально- профілактичних закладів первинної медико-санітарної допомоги та вторинної спеціалізованої допомоги | Обласний бюджет | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | Забезпечення цитологічних лабораторіїй. чоловічих та жіночих оглядових кабінетів, рентгенкабінетів, ендоскопічних кабінетів, кабінетів УЗД необхідним діагностичним обладнанням та створенням комп'ютерної електронної бази даних. |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет м.Тернопіль | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 8500.0 | 8500.0 | 8500.0 | 8500.0 | 8500.0 |  |
|  |  | 4. Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до роз'яснювальної роботи з населенням. направленої на підвищення рівня знань та мотивації в питаннях профілактики, раннього виявлення та можливостей ефективного лікування онкологічних захворювань, зміну ставлення до власного здоров'я та способу життя з метою попередження та раннього виявлення онкологічних захворювань | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського, виконавчий комітет Тернопільської міської ради, відділи охорони здоров'я райдержадміні страцій, головні лікарі лікувально- профілактичних закладів області | Обласний бюджет |  |  |  |  |  | Покращення інформованості та підвищення онкологічної настороги населення, збільшення виявлення ранніх форм раку та оздоровлення передракової патології |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Залучення Телерадіокомунікації до створення щомісячн их теле- та радіопередач із залученням фахівців онкологічного профілю з питань профілактики. раннього виявлення та можливостей ефективного лікування онкологічних захворювань, зміну ставлення до власного здоров'я та способу життя з метою попередження та раннього виявлення онкологічних захворювань та сприяння запровадженню тематичних публікацій та матеріалів у періодичних друкованих виданнях області. | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського, виконавчий комітет Тернопільської міської ради, відділи охорони здоров'я райдержадміні страцій, головні лікарі лікувально- профілактичних закладів області | Обласний бюджет |  |  |  |  |  | Покращення інформованості та підвищення онкологічної настороги населення. збільшення виявлення ранніх форм раку та оздоровлення передракової патології |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Продовження удосконалення системи рейтингових показників, що характеризують якість роботи онкологічної служби області. шляхом створення єдиної системи галузевої статистичної звітності | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадм і ністрації. Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я. Горбачевського, КУТОР «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» | Обласний бюджет |  |  |  |  |  | Покращення ефективності організації надання онкологічної допомоги в області |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Створення постійно діючої комісії з числа провідних фахівців з питань стандартизації методів діагностики та лікування злоякісних новоутворень та удосконалення стандартів діагностики і лікування онкологічно хворих з організації надання їм медичної допомоги | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадмі ністрації. Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я. Горбачевського, КУТОР «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» | Обласний бюджет |  |  |  |  |  | Введення в дію в області єдиних стандартів діагностики та надання медичної допомоги хворим 3 онкологічною допомогою на первинному вторинному та третинному рівнях надання медичної допомоги населенню області у відповідності до чинних наказів МОЗ України |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Забезпечення надання онкологічним хворим області стаціонарної допомоги в умовах КУТОР «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» з використанням комплексу сучасних методів діагностики, хірург- гічного, променевого, хіміотерапевтичного лікування відповідно до затверджених стандартів а з урахуванням світового досвіду | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КУТОР «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» | Обласний бюджет |  |  |  |  |  | Підвищення якості лікувально- діагностичного процесу Покращення якісних показників : - верифікації діагнозу до 85% . - охоплення спец лікуванням до 75%. зниження рівня летальності до року після встановлення діагнозу до 25% Зниження рівня первинної інвалідності онкохворих. |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Введення в дію на 6азі обласного клінічного онкологічного диспансеру хіміотерапевтичного відділення із забезпеченням належного устаткування | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КУТОР «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» | Обласний бюджет | 5000,0 | 1000,0 | 500,0 | 1000,0 | 500,0 | Покращення умов перебування пацієнтів та високотехнологічне проведення хіміотерапевтичного |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Забезпечення КУТОР «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» сучасним діагностичним обладнанням для здійснення уточнюючої та диференційної діагностики злоякісних новоутворень і забезпечення її технічним супроводом. | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КУТОР «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» | Обласний бюджет | 5000,0 | 1000,0 | 500,0 | 1000,0 | 500,0 | Покращення оснащеності онкослужби. Комплекс рентгенівський діагностичний, стаціонарний, на 3 робочі місця 1 х4000000,00 грн. Проявочна машина 2х100000,00 грн Установка фотохімічної обробки рентгеноплівок, 3 сушкою підігрітим повітрям 1х30000,00 грн Бінокулярний кольпоскоп 2х250000.00 грн Гістероскоп 1х100000,00 грн Аналізатор імуноферментний 1х250000,00 грн Аналізатор гематологічний 1х250000,00 грн Аналізатор біохімічний 1х250000.00 грн Тонкий фібробронхоскоп3 освітлювачем 1х500000.00 грн Гастрофіброскоп з освітлювачем 1х500000,00 гри Фіброколоноскоп з освітлювачем 1х550000,00 грн Установка для дезинфекціїта стерилізації ендоскопічного обладнання 2х197000,00 грн Інтракавітальний датчик 2х100000,00 грн Лінійний датчик 2х00000,00 грн Спірограф мікропроцесорний з адаптованим принтером 1х20000,00 грн Діагностичний автоматизований електрокардіоком плекс 1х40000,00 грн Електрокардіограф переносний 1х16000.00 грн Покращення якості діагностики, зниження діагностичних помилок, підвищення спроможності та доступності діагностичних методів. покращення умов праці медичного персоналу Покращення якісних показників: - верифікації діагнозу до 85% . |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.Забезпечення КУТОР «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» сучасним технічним обладнанням для здійснення інвазивного лікування злоякісних новоутворень і ! забезпечення її технічним супроводом. | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КУТОР «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» | Обласний бюджет |  | 1200,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Покращення оснащенності онкослужби Цистоуретероскоп операційний 1х200000,00 грн Цистоуретроскоп операційний 2х150000,00 грн Цисторезектоскоп операційний 1х150000,00 грн Ректоскоп операційний 2х50000,00 грн Електрохірургічний набір для загальної хірургії розширений 1*750000,00 грн Електрохірургічний набір для об'ємної коагуляції біологічних тканин 2х750000.00 грн Набір електрохірургічний високочастотнийс аргони ідсиленою коагуляцією для загальної хірургії розширений 1х716000,00 грн Електрохірурі ічний високочастотний апарат 4х30000,00 гри Лапароскопічний комплекс і 1х400000,00 грн. стіл операційний універсальний 5х80 000,00 гри Шафа сухожарова на 40 л 4х11000.00 гри Шафа сухожарова на 80 л 2х15000.00 і рн Світильник операційний стельовий 5х80000.00 грн Відсмоктувач медичний електричний 5х4000,00 гри Комплекс кідеосконічний (в ідеоі астроскоп, відеоколоноскоп, монітор системний відеоцентр з освітлювачем. стійка прибрна медична, ендоскопічний відсмоктувач компле кт біопсійний щипців та петель) Іх 1700000.00 грн. Комплекг хірургічних інсгруменпв 2х200000.00 грн Апарат штучної вентиляції легень 5х230006.00 грн Реанімаційно- хірургічний монітор 8х40000,00 грн Апарат УЗД 1 х3000000,00 грн Покращення якості виконання оперативних методів лікування, отримання доступності проведення високотехнологічних оперативних втручань в умовах КУТОР «ТОКОД», покращення умов праці медичного персоналу. - охоплення спец лікуванням до 75%. зниження рівня летальності до року після встановлення діагнозу до 25% Зниження рівня первинної інвалідності онкохворих. Зменшення затрат на утримання перебування пацієнтів в зв'язку із скороченням післяопераційного періоду в умовах стаціонару |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. Матеріально- технічне забезпечення КУТОР «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» з метою додержання стандартів лікування онкологічних хворих: хіміотерапевтичними препаратами, радіо- фармацевтичними препаратами, препаратами супроводу та ін. | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КУТОР «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» | Обласний бюджет |  |  |  |  |  | Покращення забезпеченням хіміопрепаратами. Підвищення доступності отримання хіміотерапевтичного лікування населенням області. - охоплення спец лікуванням до 75%. - зниження рівня летальності до року після встановлення діагнозу до 25% |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. Розроблення та видання пам'яток для онкологічно хворих | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, КУТОР «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» | Обласний бюджет |  |  |  |  |  | Підвищення інформативності онкологічних хворих в плані диспансерного нагляду та способу житія |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. Підвищити доступність онкологічних пацієнтів та членів їх сімей до психологічної підтримки шляхом співпраці з громадськими організаціями, психологами- волої перами | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадмін істрації, Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського, відділ охорони здоров'я та виконком Тернопільської міської ради, відділи охорони здоров'я райдержадміні страцій. головні лікарі лікувально- профілактичних закладів області | Обласний бюджет |  |  |  |  |  | Покращення соціальної та трудової реабілітації онкологічно хворих |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. Продовження прийняття участі в утвореній на базі Національного інституту раку єдиного інформаційно- аналітичного центру онкологічної служби та формування єдиного інформаційного простору в галузі онкології | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського, КУТОР «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» | Обласний бюджет |  |  |  |  |  | Забезпечення розвитку онкологічної системи області |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. Забезпечення участі учених, фахівців та студентів у міжнародних науково- практичних конференціях, програмах з обміну фахівцями і стажування, інших наукових і практичних заходах | 2017- 2021 | Управління охорони здоров'я облдержадм і ністрації, ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського, Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер, виконком Тернопільської міської ради, райдержадм і ністрації | Обласний бюджет |  |  |  |  |  | Підвищення кваліфікації з онкології медичних працівників області та лікарів онкологічного профілю |
|  |  |  |  |  | районні та міські бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |

- 7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за ходом виконання програми покладається на управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

Виконавці інформують про хід та результати виконання заходів програми управління охорони здоров'я облдержадміністрації щороку до 15 січня протягом 2018-2022 років.

Узагальнену інформацію про хід та виконання заходів програми управління охорони здоров'я облдержадміністрації подає щороку до 01 .лютого протягом 2018-2022 років департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

Виконувач обов’язків керівника апарату

районної державної адміністрації													Н.М.ЗАЯЦЬ

І.О.Швидюк