|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Чортківської районної ради 21 грудня 2017 року № 329 |
| --- | --- |

Програма

захисту населення і територій Чортківського району  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки

- Паспорт програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ з питань цивільного захисту населення та розвитку інфраструктури Чортківської районної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Кодекс цивільного захисту України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації», постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», Розпорядження голови Чортківської районної державної адміністрації від 15 грудня 2017 року № 409-од «Про проект програми захисту населення і територій Чортківського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки» |
| 3. | Розробник програми | Відділ з питань цивільного захисту населення та розвитку інфраструктури Чортківської районної державної адміністрації |
| 4. | Співрозробники програми | 6 державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Тернопільській області |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Відділ з питань цивільного захисту населення та розвитку інфраструктури Чортківської районної державної адміністрації |
| 6. | Учасники програми | Відділ з питань цивільного захисту населення та розвитку інфраструктури Чортківської районної державної адміністрації, 6 державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Тернопільській області, Цех експлуатації об’єктів зв’язку РЦТ № 143 ПАТ „Укртелеком”, відділ освіти райдержадміністрації |
| 7. | Термін реалізації програми | 2018-2022 роки |
| 7.1 | етапи виконання програми | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Районний бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис. грн. У тому числі: | 1790,0 тис. гривень |
| 9.1. | Коштів державного бюджету, тис. грн. | 120,0 тис. гривень |
| 9.2. | Коштів районного бюджету, тис. грн. | 1670,0 тис. гривень |
| 9.3 | Коштів інших джерел, тис. грн. | - |

- Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Програмою захисту населення і територій Чортківського району  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки було досягнуто результатів щодо створення та накопичення місцевого матеріального резерву Чортківського району,  утримання та розвитку системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту району, виконання заходів, спрямованих на навчання населення основам життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях. Це дозволило виконувати завдання, пов’язані з  рятуванням людей, забезпечувати своєчасне доведення інформації до керівних органів цивільного захисту та населення щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та подій. Інші завдання і заходи не виконувались у зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями районного та сільських бюджетів.

З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій, об’єктів національної економіки, інших матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, підвищення рівня готовності аварійно-рятувальних сил до оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації на території району та посилення їх технічного оснащення, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» розроблена програма захисту населення і територій Чортківського району  від надзвичайних ситуації техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки (далі - програма).

Програма спрямована на вирішення комплексу завдань щодо розв’язання проблем захисту населення і довкілля від надзвичайних ситуацій та подій техногенного і природного характеру, визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення техногенної і природної безпеки в Чортківському районі та організаційних засад її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, створення безпечних умов для відпочинку населення району, зменшення кількості загиблих під час надзвичайних ситуацій та подій, що дозволить у повному обсязі виконати завдання, пов’язані з рятуванням людей та збереженням довкілля.

3. Визначення мети програми

Метою програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищення територій Чортківського району від наслідків таких ситуацій.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та      джерела фінансування; строки та етапи виконання програми

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за рахунок коштів державного та районного бюджетів.

Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій:

- створення та накопичення місцевого матеріального резерву Чортківського району для виконання заходів спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Чортківського району;

- забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників територіальних формувань, місцевих спеціалізованих служб цивільного захисту та населення;

- виконання заходів, спрямованих на навчання населення основам життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях;

- здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

- виконання заходів щодо утилізації небезпечних речовин, знайдених на території Чортківського району.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів державного та районного бюджетів з урахуванням наявного фінансового ресурсу.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, становить 1790,0 тис. гривень за рахунок державного та районного бюджетів.

Обсяг фінансування  програми уточнюється щороку під час складання проекту бюджету району на відповідний рік.

Таблиця 1

Ресурсне забезпечення програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки

| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: |  | Виконання по роках |  |  |  | Усього витрат на виконання програми (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |  |
|  | 380,0 | 375,0 | 335,0 | 345,0 | 355,0 | 1790,0 |
| державний бюджет | 70,0 | 50,0 | - | - | - | 120,0 |
| районний бюджет | 310,0 | 325,0 | 335,0 | 345,0 | 355,0 | 1670,0 |
| кошти інших джерел | - | - | - |  | - | - |

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Основними завданнями і заходами Програми є:

1. Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2. Телекомунікаційні послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення, організація оповіщення абонентів, включених до автоматичної системи оповіщення, організація електронної пошти з сільськими радами, об’єктами підвищеної небезпеки району, службами цивільного захисту району.

3. Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників територіальних формувань, місцевих спеціалізованих служб цивільного захисту  та населення.

4. Проведення пропаганди цивільного захисту серед населення, виховання молодого та підростаючого покоління шляхом залучення до спортивно-масових заходів дружин юних пожежних, “Школа безпеки” і забезпечення участі в обласних заходах.

5. Закупівля аварійно-рятувального обладнання.

6. Організація заходів щодо проведення утилізації небезпечних речовин.

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення і територію району, запобігати виникненню надзвичайних ситуацій та подій, підвищити рівень готовності аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням, мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій, покращити стан техногенної безпеки об’єктів, терміново реагувати на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проводити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, захистити навколишнє природне середовище та локалізувати зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

Внаслідок підвищення фахового рівня рятувальників та посадових осіб об’єктів, покращення організації аварійно-рятувальних робіт та технічного дооснащення аварійно-рятувальної служби, розвитку матеріальної бази для підготовки особового складу буде забезпечено повний обсяг заходів для  реагування і попередження надзвичайних ситуацій і подій на території району, оповіщення людей, зниження нещасних випадків та створення безпечних умов життя населення району.

У результаті виконання завдань Програми створиться реальна можливість суттєво підвищити рівень безпеки людини і навколишнього середовища, їх захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів.

Показники продукту виконання заходів Програми по роках наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

Показники продукту виконання заходів програми по роках

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Вихідні дані на завершення програми | З них по роках |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Показники продукту Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. | відсотки | 0 | 100 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2. | Телекомунікаційні послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення, організація оповіщення абонентів, включених до автоматичної системи оповіщення, організація електронної пошти з сільськими радами, об’єктами підвищеної небезпеки району, службами цивільного захисту району. | відсотки | 0 | 100 | 30 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 3. | Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників територіальних формувань, місцевих спеціалізованих служб цивільного захисту та населення | відсотки | 0 | 100 | 14 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 4. | Проведення пропаганди цивільного захисту серед населення, виховання молодого та підростаючого покоління шляхом залучення до спортивно-масових заходів дружин юних пожежних, “Школа безпеки ” і забезпечення участі в обласних заходах. | відсотки | 0 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5. | Закупівля аварійно-рятувального обладнання. | відсотки | 0 | 100 | 32 | 29 | 13 | 13 | 13 |
| 6. | Організація заходів щодо проведення утилізації небезпечних речовин | відсотки | 0 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Показники ефективності визначаються по кожному об’єкту – продукту програми, як співвідношення його вартості до кількості об’єктів або обсягів виконання продукту.

Реалізація  програми проводиться за такими основними напрямами:

1) створення та накопичення місцевого матеріального резерву Чортківського району для виконання заходів спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

2) розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Чортківського району;

3) забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників територіальних формувань, місцевих спеціалізованих служб цивільного захисту та населення;

4) виконання заходів, спрямованих на навчання населення основам життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях;

5) здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

6) виконання заходів щодо утилізації небезпечних речовин, знайдених на території Чортківського району.

Вирішення вищезазначених завдань без залучення фінансових ресурсів неможливе.

6. Напрями діяльності та заходи програми

Напрями реалізації програми зазначені у додатку 1.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Здійснення заходів, визначених програмою, покладається на виконавців, визначених у програмі.

Головним розпорядником коштів районного бюджету для виконання заходів програми визначити відділ з питань цивільного захисту населення та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, який забезпечує безпосередній контроль за здійсненням заходів програми.

Виконавці, які зазначені у програмі, щорічно до 15 січня подають у відділ з питань цивільного захисту населення та розвитку інфраструктури райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан та результати її виконання.

Відділ з питань цивільного захисту населення та розвитку інфраструктури райдержадміністрації проводить узагальнення поданої інформації та подає її відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації та в Чортківську районну раду.

За результатами здійснення заходів програми в кінці кожного року уточнюються заходи та обсяги видатків на наступний період.

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                Т.В.ЯБЛОНЬ

Додаток 1

до розділу 6 програми

Напрями діяльності та заходи

програми захисту населення і територій Чортківського району від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у тому числі: |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Разом |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення та накопичення місцевого матеріального резерву Чортківського району для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | 2018 - 2022 | Відділ з питань цивільного захисту населення та розвитку інфраструктури райдержадміністрації | районний бюджет | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 1250,0 | Накопичення місцевого матеріального резерву, щорічне його поповнення відповідно до номенклатури та обсягів: автобензин – 10 тонн, дизельне паливо – 20 тонн, масла і мастила – 200 л, скло – 200 м2, шифер – 2500 штук, руберойд – 100 рулонів, мішки для піску – 500 штук, плівка поліетиленова–200м2, лист оцинкований - 45 шт, цвяхи шиферні – 30 кг, пиломатеріали 20 м3, гусаки – 100 шт., ємкість для питної води – 4 шт., аптечка колективна (на 100-150 чол.) - 2шт., вода питна тривалого зберігання – 675 літрів, оліфа – 50 літрів, цвяхи – 20 кг, шт радіоприймач – 2., ртутний термометр – 5, - протикорева вакцина Тріорікс– 20 доз, - вакцина проти гепатиту А Хаврікс 720– 10 доз; - антирабічна вакцина Індіраб – 26 доз. |
| 2. | Розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Чортківського району | телекомунікаційні послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення, включення і зняття з стійки централізованого виклику домашніх телефонів керівного складу цивільного захисту району, начальників служб цивільного захисту району. Заміна застарілого обладнання системи оповіщення, організація електронної пошти з сільськими радами, об’єктами підвищеної небезпеки району, службами цивільного захисту району | 2018 - 2022 | Відділ з питань цивільного захисту населення та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, Цех експлуатації об’єктів зв’язку РЦТ № 143 ПАТ „Укртелеком” | районний бюджет | 25,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 85,0 | Забезпечить щорічне підтримання системи централізованого оповіщення населення в стані готовності до використання, щомісячну оцінку якості обслуговування системи оповіщення згідно з актами виконаних робіт, доведення сигналу оповіщення до абонентів, включених в стійку централізованого виклику, оперативне доведення інформації, розпоряджень, рішень з питань цивільного захисту до сільських рад, служб цивільного захисту району, об’єктів підвищеної небезпеки та отримання зворотної документальної інформації. |
| 3. | Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників територіальних формувань, місцевих спеціалізованих служб цивільного захисту та населення | Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту та населення, в тому числі яке проживає в зоні прогнозованого хімічного забруднення | 2018 - 2022 | Відділ з питань цивільного захисту населення та розвитку інфраструктури райдержадміністрації | районний бюджет | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 70,0 | Забезпечення працівників територіальних формувань, місцевих спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту підвищить їх готовність до дій за призначенням щодо захисту населення, а забезпечення непрацюючого населення засобами радіаційного та хімічного захисту суттєво підвищить рівень безпеки проживання населення, його захищеність від впливу шкідливих техногенних факторів відповідно до розрахунку: протигази – 80 шт., респіратори – 80 шт., костюми захисні – 16 шт., дозиметри-радіометри – 1 шт., прилади хімічної розвідки – 1 шт., газоаналізатори – 1 шт., повірка приладів радіаційної розвідки |
| 4. | Виконання заходів, спрямованих на навчання населення основам життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях | Проведення пропаганди цивільного захисту серед населення, виховання молодого та підростаючого покоління шляхом залучення до спортивно-масових заходів дружин юних пожежних, “Школа безпеки” і забезпечення участі в обласних заходах | 2018 - 2022 | Відділ з питань цивільного захисту населення та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, 6 державна пожежно-рятувальна частина Управління ДСНС України у Тернопільській області | районний бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | Популяризація серед населення в тому числі дітей та молоді здорового способу життя, формування відповідального ставлення до особистої і колективної безпеки, здобуття практичних навичок та умінь поведінки в екстремальних ситуаціях, в тому числі шляхом розповсюдження агітаційної продукції з питань цивільного захисту. Щорічне проведення змагань в кількості: - дружин юних пожежних 1 раз; - «Школа безпеки» 1 раз. |
| 5. | Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій | Закупівля аварійно-рятувального обладнання. | 2018 - 2022 | Відділ з питань цивільного захисту населення та розвитку інфраструктури райдержадміністрації | держав-ний бюджет | 70,0 | 50,0 | - | - | - | 120,0 | Закупівля аварійно-рятувальної техніки та спорядження: бензопила Stihl MS-650; пилосос з водяним фільтром для демеркуризації; 5 комплектів тепловідбивних костюмів «Індекс-1»; 25 комплектів костюму Л-1; генератор бензиновий 6 кВт. Придбання панорамних масок до апаратів на стисненому повітрі «Drager» - «Panorama Nova» - 14 шт, апаратів для захисту органів дихання «Dräger». |
|  |  |  |  |  | районний бюджет | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 190,0 |  |
|  |  |  |  |  | всього: | 100,0 | 90,0 | 40 | 40 | 40 | 310.0 |  |
| 6. | Виконання заходів щодо утилізації небезпечних речовин, знайдених на території Чортківського району | Організація заходів щодо проведення утилізації небезпечних речовин | 2018 - 2022 | Відділ з питань цивільного захисту населення та розвитку інфраструктури райдержадміністрації | районний бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Дасть змогу захистити населення і територію району, запобігати виникненню надзвичайних ситуацій та подій, пов’язаних із забрудненням навколишнього середовища небезпечними хімічними речовинами. Суттєво підвищиться рівень безпеки людини і навколишнього середовища, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних факторів. |
| Всього, тис. грн. |  |  |  |  |  | 380,0 | 375,0 | 335,0 | 345,0 | 355,0 | 1790,0 |  |

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради													Т.В.Яблонь