ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Чортківської

районної ради

від 20 грудня 2018 р. № 475

РАЙОННА ПРОГРАМА

боротьби із онкологічними захворюваннями на 2019 рік

I. Паспорт програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ охорони здоров‘я райдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Розпорядження голови районної державної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 336-од «Про проект районної Програми боротьби із онкологічними захворюваннями на 2019 рік» |
| 3. | Розробник програми | Відділ охорони здоров‘я райдержадміністрації. |
| 4. | Співрозробники програми | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської районної ради |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської районної ради |
| 6. | Учасники програми | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської районної ради, відділ охорони здоров’я райдержадміністрації |
| 7. | Термін реалізації програми | 2019 рік |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Районний бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми. | 420 000 гривень |

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Демографічна ситуація в районі погіршується із року в рік. Якщо в 2015 році в районі народилося 557 дітей, в 2016 році – 583, в 2017 році – 484, то в 2018 році за 9 місяців народилося 354 дитини.

Зате смертність в районі висока. В 2015 році померло 1105 чоловік, в 2016 році – 1086, в 2017 році – 1086, а в 2018 році за 9 місяців – 822 чоловік. Природній приріст населення від’ємний.

Захворюваність населення району знаходиться на високому рівні. В 2015 році було зареєстровано 151 932 захворювань, з яких вперше в житті 58 599, в 2016 – 152 319 (вперше – 57 984), в 2017 році – 149 508 (вперше – 57 492) і за 9 місяців 2018 року – 119 022 (вперше – 37 662).

В районі щороку реєструється багато нових випадків онкозахворювань. В 2015 році було зареєстровано 229 нових випадків раку, в 2016 році – 213, в 2017 році – 212 і в 2018 році за 9 місяців – 170.

Всього в районі, включаючи ОТГ і м. Чорткові проживає 1446 онкологічних хворих. І ця цифра постійно зростає. Онкологічні захворювання знаходяться на ІІ місці серед причин смерті жителів району.

Лікування хворих з цією патологією потребує значних матеріальних затрат. Великі кошти потрібні лише для зняття больового синдрому у цих хворих із важкою онкологічною патологією.

Так, у 2017 році на знеболюючі і наркотичні засоби для онкологічних хворих району було виділено із бюджету 182 924 грн., а для онкохворих м. Чорткова – 263 255 грн. За 10 місяців 2018 року на онкохворих із району і ОТГ виділено 263 255 грн., а на онкохворих м. Чорткова – 175 144 грн. Аналіз витрат на медикаментозне забезпечення цієї групи хворих вказує на те, що для забезпечення потреб онкохворих із м. Чорткова потрібно щомісячно 45 000 грн., із району – 35 000 грн. і з ОТГ – 15 000 грн. Варто відмітити, що вартість ліків постійно зростає.

ІІІ. Визначення мети програми

Метою програми є забезпечення лікування захворювань, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих.

IV. Обгрунтування шляхів і засобів розв‘язання проблеми, обсягів та джерела фінансування, строки та етапи виконання програми

Оптимальним варіантом розв‘язання проблеми є:

- удосконалення системи первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань (проведення профілактичних оглядів населення, диспансерне спостереження за хворими із передпухлинною патологією);

- проведення пропаганди здорового способу життя та профілактики злоякісних новоутворень;

- удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень;

- удосконалення системи надання паліативної допомоги онкологічним хворим.

Фінансування Програми планується здійснювати в межах видатків, передбачених в місцевих бюджетах району на галузь «Охорона здоров‘я».

Програма реалізуватиметься протягом 2019 року.

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров‘я, що надають первинну медико-санітарну допомогу;

- забезпечення онкохворих людей району необхідним медикаментозним лікуванням;

- покращення якості життя невиліковних онкологічних хворих.

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми боротьби

із онкологічними захворюваннями

| № з/п | Назва напряму діяльності (прприорітети, завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Удосконалення системи первинної і вторинної профілактики онкологічних захворювань | - Забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров‘я, що надають первинну медико-санітарну допомогу, шляхом підвищення ефективності профілактики медичних оглядів; - Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань. | 2019 рік | Відділ охорони здоров‘я райдержадміністрації КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської районної ради | Не потребує фінансування | - | Збільшення можливості виявлення ранніх стадій злоякісних новоутворень |
| 2. | Удосконалення системи надання паліативної допомоги онкологічним хворим | 2.1.Забезпечення медичними препаратами, в тому числі наркотичними засобами хворих із важкою онкологічною патологією; 2.2. Удосконалення психологічної підтримки онкологічних хворих та членів їх сімей. | 2019 рік | Відділ охорони здоров‘я райдержадміністрації КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської районної ради | Районний бюджет Не потребує фінансування | 420 - | Покращення надання допомоги хворим із важкою онкологічною патологією |
|  | Всього |  |  |  |  | 420 |  |

VII. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та ходом виконання Програми здійснює відділ охорони здоров‘я районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням Програми покладається на заступника голови районної державної адміністрації та постійну комісію районної ради з гуманітарних питань.

Виконавці, зазначені у Програмі, щороку упродовж терміну її реалізації, інформують районну раду про хід та результати виконання заходів.

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                         Т.В. Яблонь